Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

реализации  муниципальной программы

«Реализация полномочий исполнительно -распорядительного органа Сельцовского городского округа»

Ответственный исполнитель –Администрация города Сельцо Брянской области

Отчетный год  -   2021

- Начальник отдела экономического

- развития  и  ЖКХ                 						О.А. Серба

Муниципальная программа Сельцовского городского округа "Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа " представляет собой программный документ, направленный на достижение целей и решение задач администрации города Сельцо Брянской области по эффективному муниципальному управлению, позволяющий согласовать совместные действия органов местного самоуправления, государственной, федеральной и региональной власти, а также предпринимательских структур, общественных организаций и граждан.

В рамках реализации муниципальной программы планируется осуществление мероприятий, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического развития Сельцовского городского округа, проведение единой муниципальной политики в области экономики, социального обеспечения, культуры, образования и физической культуры.

Реализация проводимой администрацией города муниципальной политики осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе в рамках принятых подпрограмм.

В рамках реализации полномочий, возложенных на администрацию города в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", перед администрацией Сельцовского городского округа был поставлен ряд задач:

- создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно –распорядительного органа  муниципального образования и администрации города Сельцо Брянской области;

- обеспечение реализации отдельных полномочий переданных на муниципальный уровень;

- укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения;

- обеспечение первичного   воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- обеспечение готовности администрации города Сельцо Брянской области и служб города Сельцо к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций;

- выполнение мероприятий по гражданской обороне;

- предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных;

- развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования;

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- обеспечение населения качественными услугами городской бани;

- повышение уровня благоустройства городского округа;

- оказание помощи общественным организациям в области социальной политики;

- обеспечение деятельности многофункционального центра на территории Сельцовского городского округа;

- повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей в части спортивной подготовки по видам спорта;

- создание благоприятных условий проживания граждан;

-реализация проекта «Акселерация  субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- развитие инфраструктуры сферы образования;

- обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Сельцовского городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий;

-реализация проекта «Чистая вода»;

-содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Решение поставленных перед администрацией города задач происходило в сложных условиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID -19, однако позволило достигнуть следующих результатов:

В 2021 году по сравнению с  соответствующим периодом прошлого года количество предприятий и организаций, учитываемых для формирования официальной статистической информации, не включая территориально обособленные подразделения по г. Сельцо уменьшилось на 3 единицы   и составило 144 единицы.

Предприятиями города отгружено товаров собственного производства на 2 515 750,6 тысяч рублей, что составляет 77,7 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Оборот розничной торговли за 2021 год по предприятиям города составил 1 174,2 млн. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли составляет 109,4%  к аналогичному периоду 2020г. Темп роста в фактических ценах составляет 118,2% к аналогичному периоду прошлого года. В структуре продажи товаров преобладает  продовольственная группа, которая составляет 85 процентов от общего объема оборота розничной торговли (89% - в 2020г.).

Количество платных услуг населению, оказанных предприятиями города  за  2021 года уменьшилось  по сравнению с аналогичным периодом  и составило 29,682  млн. руб.  Темп роста составил 80%. В структуре расходов населения на оплату услуг преобладают бытовые услуги, медицинские, услуги образования.

Объем инвестиций в основной капитал за 2021г за счет всех источников финансирования  составил 178 181 тыс. рублей, что составляет 161% к уровню инвестиций аналогичного периода прошлого года. Источником инвестиций   за истекший период  являлись  в основном  собственные средства  предприятий 155 786 тыс. руб. или 87% и  привлеченные средства, которые  составили 13 процентов (22 395 тыс. рублей).

Численность постоянного населения города  Сельцо на 01.01.2022 г. составляет 16159 человек.

За  2021 год  родилось  110 человек, умерло 385 человек. При этом число умерших превысило число родившихся на 275 человек.

На 01.01. 2022 года   среднемесячная  заработная  плата по крупным и средним  предприятиям  сложилась в размере  34 525  рублей,  что составляет  106,2  процента к  аналогичному периоду  прошлого года.

Всего с начала года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости города Сельцо обратились 323 человека, из них признано безработными 200 человек. Трудоустроены  224 человека. Временно трудоустроены 35 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от  учебы время,  7 чел. приняли участие в общественных работах. 8 чел. прошли профессиональное обучение.

На 01.01.2022г. уровень безработицы составляет 0,8 процента, количество безработных – 60 чел., количество вакансий – 171,  напряженность на рынке труда города Сельцо 0,4 человека на вакансию.

По состоянию на 01.01.2022 года целевые значения показателей муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа» бюджетные ассигнования   исполнены на 94,04 %  из 26 целевых показателей, достигнуты значения по 26, что составляет 100 процентов.

В составе муниципальной программы Сельцовского городского округа предусмотрена реализация 63 основных мероприятий  и 8 подпрограмм.

В рамках задачи муниципальной программы «Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации города Сельцо Брянской области» предусмотрена реализация 14 мероприятий. В связи с фактической потребностью в бюджетных ассигнованиях выполнение по ним составило 97,6  процентов, что позволило исполнить запланированные индикаторы эффективности мероприятий в объеме 85,71 процентов.

В рамках задачи муниципальной программы «Обеспечение реализации отдельных полномочий переданных на муниципальный уровень», предусмотрена реализация одного мероприятия, финансирование которого исполнено в полном объеме, что позволило исполнить индикаторы качества программы на 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения»  запланирована и исполнена в объеме 100 процентов, как по финансовому обеспечению так и по результатам эффективности индикатора качества.

Задача муниципальной программы «Обеспечение первичного   воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  запланирована и исполнена в объеме 100 процентов, как по финансовому обеспечению так и по результатам эффективности индикатора качества.

Задача муниципальной программы «Обеспечение готовности администрации города Сельцо Брянской области и служб города Сельцо к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций»  запланирована и исполнена в объеме 99,6 процентов по финансовому обеспечению и на 75 процентов по результатам эффективности индикатора качества.

Задача муниципальной программы «Выполнение мероприятий по гражданской обороне»  запланирована и исполнена в объеме 100 процентов, как по финансовому обеспечению так и по результатам эффективности индикатора качества.

Задача «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных»  исполнена в объеме 67,78 процентов по финансовому обеспечению, однако  результаты эффективности индикатора качества достигнуты в полном объеме.

Задача муниципальной программы "Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» запланирована и исполнена в объеме 100 процентов, как по финансовому обеспечению так и по результатам эффективности индикатора качества.

Задача муниципальной программы «Обеспечение населения каче-ственными услугами городской бани» запланирована и исполнена в объеме 100 процентов, как по финансовому обеспечению так и по результатам эффективности индикатора качества.

Задача муниципальной программы «Оказание помощи общественным организациям в области социальной политики» финансирование исполнено в объеме 100 процентов, это позволило достигнуть запланированного размера индикатора качества мероприятия 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Обеспечение деятельности многофункционального центра на территории Сельцовского городского округа» финансирование исполнено в объеме 100 процентов, это позволило достигнуть запланированного размера индикатора качества мероприятия 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Координация социально экономического развития города» финансирование исполнено в объеме 100 процентов, индикаторы исполнены  на 100 процентов.

Для выполнения задачи муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» была утверждена подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение первичных мер  пожарной безопасности Сельцовского городского округа», финансирование которой исполнено в объеме 84,85 процента, индикаторы исполнены  на 100 процентов.

На решение задачи муниципальной программы – «Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий» была направлена подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности",  финансирование которой исполнено в объеме 85,81 процентов, индикаторы исполнены  на 100 процентов.

Задача «Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»   исполнена в объеме 99,97 процентов,  результаты эффективности индикатора качества достигнуты в полном объеме.

Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» исполнена по финансовому обеспечению в объеме 97,73 процентов по результатам оценки эффективности индикатора качества в объеме 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения»  исполнена по финансовому обеспечению в объеме  99,64 процентов по результатам оценки эффективности индикатора качества в объеме 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рациональное его использование» финансирование исполнено в объеме 99,66  процентов по результатам оценки эффективности индикатора качества в объеме 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства городского округа» финансирование исполнено в объеме 98,42  процентов, однако это позволило достигнуть запланированного размера индикатора качества мероприятия 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Создание благоприятных условий проживания граждан» финансирование исполнено в объеме 100 процентов, индикаторы исполнены  на 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства» финансирование исполнено в объеме 100 процентов, индикаторы исполнены  на 100 процентов.

Задача муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Сельцовского городского округа» финансирование исполнено в объеме 0 процентов,  мероприятия в 2021г. не планировались.

Задача муниципальной программы «Реализация проекта «Чистая вода» исполнена  по финансовому обеспечению в объеме 100 процентов, индикаторы исполнены  на 100 процентов.

Задача «Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста»   исполнена  по финансовому обеспечению в объеме 100 процентов, индикаторы исполнены  на 100 процентов.

В рамках задачи «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрена реализация пяти мероприятий, финансирование которых исполнено в объеме 84,17 процента, индикаторы качества программы исполнены  на 100 процентов.

Задача «Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей» исполнена  по финансовому обеспечению в объеме 100 процентов, результаты эффективности индикатора качества достигнуты в полном объеме.

Задача муниципальной программы «Реализация проекта "Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства" » реализация мероприятия на 2021г не планировалась.

Вывод: муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа» имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.