ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа»

за 2021 год

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации города Сельцо Брянской области является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа» утверждена Постановлением администрации города Сельцо Брянской области от 28 декабря  2018 г. № 550 (с учетом изменений и дополнений).

Плановый объем финансирования Программы в 2021 году составлял 59 864,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 18 694,5 тыс. рублей.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период

в сфере физической культуры и спорта

В Стратегическом плане развития города Сельцо значительное внимание уделяется сохранению и развитию физического и духовного здоровья жителей города. Физическая культура и спорт являются частью социальной инфраструктуры города.

Одним из наиболее важных аспектов развития физической культуры и массового спорта является развитая инфраструктура и высокий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Сельцовском городском округе позволила укрепить материально-техническую базу для развития физической культуры, массового спорта. Вместе с тем, в Сельцо наблюдается низкий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями – спортивными залами, тренажерными залами, плоскостными сооружениями. В настоящее время количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 29,3 процента от общей численности населения города. В последние годы в Сельцо все больше желающих заниматься физической культурой и спортом.

В Сельцовском городском округе функционирует спортивная школа, которая реализует программы спортивной подготовки по видам спорта: гандбол, футбол, баскетбол, плавание, борьба самбо. В МБУ СШ занимаются 428 человек, из них 251 являются спортсменами-разрядниками. В течении года проводятся  внутришкольные и городские соревнования по видам спорта, матчевые встречи, межрегиональные  турниры. Воспитанники МБУ СШ ежегодно принимают активное участие во    Всероссийских,  областных и др. соревнованиях.

На базе МБУ СШ работает Центр тестирования ВФСК ГТО. Проведение тестирования по  видам  испытаний комплекса ГТО осуществляется согласно графику. В 2021 году к выполнению тестирования по видам испытаний комплекса ГТО приступило 183 человека, из них выполнили на знаки отличия 51 человек.

В целях популяризации спортивного стиля жизни,  привлечения детей и подростков (особенно группы риска)  к систематическим занятиям физической культурой и спортом регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия (матчевые встречи по видам спорта, соревнования по ОФП). Большое внимание уделяется работе с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  Для них проводятся  оздоровительные акции, различные турниры, «Веселые старты.

На спортивных сооружениях МБУ СШ работают оздоровительные группы.  Среди взрослого населения проводятся турниры, первенства города по видам спорта. Среди организаций, учреждений, предприятий города проводится комплексная городская спартакиада по 10 видам спорта. Городская футбольная команда ФК «Сокол», неоднократно становилась победителем и призером областных соревнований по футболу, гандбольная команда ГК «Сокол», неоднократно становилась победителем и призером всероссийских соревнований по гандболу.

Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований является эффективным методом приобщения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Число жителей Сельцо, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, ежегодно составляет более одной  тысячи пятьсот человек. Широкое распространение имеют спортивные фестивали, спартакиады, городские соревнования проводимые по видам спорта, а также всероссийские физкультурно-спортивные мероприятия, которые проходят в нашем городе и являются наиболее массовыми по количеству участников, такие как «Лыжня России».

Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Задача «Популяризация физической культуры и массового спорта» Непосредственные результаты:

- Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения.  Запланировано в рамках программы 25,0%, а занимается -29,3%.

- Количество массовых городских мероприятий выполнен на 100,00% (план 12, факт 12)

Средства использованы в неполном объеме по причине отсутствия фактических расходов.

Задача: реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта

Непосредственные результаты:

- Доля спортивных сборных команд, занявших призовые места во всероссийских, межрегиональных и межмуниципальных соревнованиях. Запланировано в рамках программы 30%, а исполнено -32%.

Средства использованы в неполном объеме по причине отсутствия фактических расходов.

Задача: региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)

Непосредственные результаты:

- Освоение средств по целевому назначению. Исполнение в рамках программы составило 51,32% по причине нарушения подрядчиком сроков исполнения контракта.

- Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, спортивной подготовки и дополнительного образования, по виду спорта «футбол» выполнен на 100% (план 45, факт 45%).

- Количество спортивных сооружений (стадионов), в которых проведен ремонт не выполнен по причине того, что объект не сдан.

Средства использованы в неполном объеме по причине отсутствия фактических расходов.

Задача: развитие детско – юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов

Непосредственные результаты:

- Численность детей и подростков, занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях на этапах спортивной подготовки (СШ, СШОР, АТСК) в возрасте от 6 до 15 лет выполнен на 100% (план 394, факт 394чел.)

- Доля нового имущества в имуществе учреждений выполнен на 100% (план 10,1, факт 10,1%).

Средства использованы в полном объеме.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Программа представляет собой скоординированный комплекс взаимоувязанных мероприятий, структурированный по межотраслевому признаку и объединяющий всю деятельность на Сельцовского городского округа в сфере физической культуры и спорта.

Факторами, повлиявшими на ход реализации Программы стали следующие:

1. Программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом мероприятий по ее реализации.

2. Длительность формирования и совершенствования нормативной правовой базы федерального уровня, необходимой для более эффективной реализации Программы, не позволила обеспечить единство подходов к показателям стратегических документов.

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Объем запланированных средств (с учетом средств областного бюджета) на реализацию  Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2021 года составляет 59 864,9 тыс. руб. Исполнение выделенных бюджетных средств за 2021 год Отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации города Сельцо Брянской области составило 67,9 %, неосвоенный объем средств составил 20 178,5 тыс. рублей Исполнение по Программе в разрезе соисполнителей приведено в таблице:

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс.руб.) |  | Отклонение % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | кассовое исполнение |  |
| Всего | 62 869,8 | 42 691,3 | 67,9 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации города Сельцо Брянской области, средства местного бюджета средства областного бюджета внебюджетные источники | 62 869,8 18 694,5 41 170,3 3 005,0 | 42 691,3 18 359,1 21 327,2 3 005,0 | 67,9 98,2 51,8 100,0 |

Причина неполного освоения средств связана с отсутствием фактических расходов и как следствие отсутствием потребности в средствах и нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа», утвержденную Постановлением администрации города Сельцо Брянской области № 550 от 28.12.2018 года в течение 2021 года вносились изменения Постановлениями № 256 от 17.06.2021 года, № 343 от 02.08.2021 года, №461 от 20.10.2021 года, №606/1 от 24.12.2021 года.

Внесенные изменения предусматривали:

- корректировку ресурсного обеспечения Программы в рамках доведенных финансовым отделом администрации города Сельцо Брянской области предельных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год.

- корректировку перечня задач Программы;

3) корректировку ожидаемых результатов реализации Программы с целью приведения в соответствие с реально достигаемыми результатами и муниципальными заданиями.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа»

Результаты оценки реализации Программы представлены в таблицах 1, 2, 3.

Начальник ОКМС г. Сельцо                                                      Е.С.Емельянова

Главный бухгалтер                                                                     Т.С.Федорина